## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 吾宠
| Vision: | 《吾宠》打造出一款关爱宠物生活、满足人们通过发布和共享动态来分享养宠方法及日常的需求、通过宠物活动和打卡互动提高宠物和人的亲密度的宠物APP。
Note on C2: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on C3: Luc Segers: Insert the descript of the Vision

## USER MODULE
USER MODULE
类别 | User DESCRIPTION
养宠用户 | 用户养有宠物，希望使用该软件来分享自己的养宠日常，提供一些功能来丰富和方便养宠生活。
非养宠用户 | 用户没有宠物，但想要了解一些宠物信息。

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示
1 | 1 | user story | 最热宠物动态推荐 | 作为一个偶尔关注宠物动态的养宠用户，我希望能够有一个最热动态推荐，以便于减轻我浏览的困惑。 | 4 | 98 | 页面：点击导航“首页动态”，显示所有用户发布的动态。
2 | 1 | user story | 打卡列表 | 作为一个养宠用户，我希望可以自己的宠物多进行互动，增加自己与宠物之间的亲密感。 | 2 | 98 | 页面：在打卡页面，可以看到自己设置的打卡项目列表。
3 | 1 | user story | 浏览活动列表 | 作为一个养宠用户，我希望能够浏览现推出的宠物活动列表，查看是否有心意合适的活动。 | 2 | 98 | 页面：点击导航“活动”，显示当前城市的活动列表。
4 | 1 | user story | 互相关注用户列表 | 作为一个养宠用户，我希望可以和更多养宠人士进行养宠方面额经验交流，以此更加全面地关注宠物的生活和身体健康。 | 4 | 98 | 页面：在关注页面，点击关注页面，可以看到互相关注人列表
5 | 1 | user story | 添加打卡项 | 作为一个养宠用户，我希望可以根据自己和宠物的需求和条件添加打卡项目和具体内容。 | 5 | 96 | 页面：在打卡界面，点击右上角的加号，进入添加界面，可传入想要的照片及名字还可以自定义时间。
6 | 1 | user story | 查看活动详情 | 作为一个养宠用户，我希望能够知晓感兴趣的宠物活动的具体信息，从而考虑是否要参加报名。 | 3 | 96 | 页面：在活动页面，点击活动列表中的活动，进入活动详情页，查看活动详情。
7 | 1 | user story | 聊天界面 | 作为一个养宠用户，需要交流养宠经验，聊天是不可避免的功能。 | 2 | 96 | 页面：在关注页面，点击关注页面，下方有互相关注人列表，点击头像可以进入聊天界面
8 | 1 | user story | 打卡按钮 | 作为一个养宠用户，我希望在我进行每一项打卡的时候可以打卡，增加体验的成就感。 | 1 | 95 | 页面：在打卡页面，点击想要打卡的按钮，打卡数目会加一并记录在后台。
9 | 1 | user story | 关注 | 作为一个用户，我希望我可以对自己喜欢的用户进行关注，或者对自己不感兴趣的用户进行取关。 | 1 | 90 | 页面：在动态页面，左上角会显示用户对该用户的关注情况
10 | 1 | user story | 动态发布 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过动态发布，以便于分享自己与宠物的日常。 | 6 | 88 | 页面：在发布功能页面，选择位置，选择图片，编辑文本，点击发布，将该动态发布至动态展示页面。
11 | 1 | user story | 点赞动态 | 作为一个养宠用户，我希望能够在宠物动态推荐中，点赞自己喜欢的动态。 | 4 | 85 | 页面：在动态页，点击某动态的“爱心”图标，改变其样式，表示点赞成功。
34
1 | 2 | user story | 手机快速注册 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过本机号快速注册，以便于更快捷的登录系统。 | 1 | 83 | 页面：在登录页面，点击手机快速注册，进入注册功能页，输入相应信息，点击注册，完成。
2 | 2 | user story | 登录 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过登录，以便于登录进入系统APP。 | 2 | 83 | 页面：在登录页面，点击登录，输入用户名密码，点击登录完成。
3 | 2 | user story | 添加关注 | 作为一个养宠用户，我希望能够在宠物动态推荐中，点击该动态的添加关注可对其进行关注。 | 4 | 80 | 页面：在动态页，点击某动态的“加号”图标，改变其样式，表示关注成功。
4 | 2 | user story | 编辑打卡项 | 作为一个养宠用户，打卡项目可以进行编辑。 | 2 | 80 | 页面：在打卡页面，点击编辑按钮，编辑页面可进行编辑。
5 | 2 | user story | 选择不同城市 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过选择不同的城市，就能查看到相应城市现有的活动，筛选活动信息，更方便的了解活动。 | 2 | 80 | 页面：在活动页面，点击上方城市，进入城市选择页面，点击选择城市列表中的城市。
6 | 2 | user story | 报名 | 作为一个养宠用户，我希望能够给自己的宠物报名参加一些有意思的活动，丰富我宠物的生活。 | 3 | 80 | 页面：在活动页面，点击活动列表中的活动，进入该活动详情页，点击右下角"点此报名",填写报名信息，点击确定。
7 | 2 | user story | 我的页面 | 作为一个用户，我希望可以查看和编辑关于我的信息。 | 6 | 75 | 页面：在我的页面，点击各个关于我的信息页面，查看和编辑相应信息。
8 | 2 | user story | 动态界面 | 作为一个养宠用户，我希望可以看到我以及其他人关于宠物的视频和动态，从而记录自己与宠物的日常生活，同时了解到自己与宠物的日常生活是否健康。 | 5 | 75 | 页面：在聊天界面，开始聊天后，聊天界面会显示聊天双方的头像，点击头像可以查看相应用户的动态
25
1 | 3 | user story | 快速搜索互相关注用户 | 作为一个用户，我希望在我查找需要聊天的用户时，更加方便快捷，以此减少我查找用户过程中浪费的时间。 | 1 | 72 | 页面：在关注页面，点击关注页面，上方有一个搜索栏，输入搜索人的昵称（必须完全一致）下方可以显示搜索用户的信息
2 | 3 | user story | 提示消息数量 | 作为一个用户，我希望我可以在查看消息前，看到有几条未读消息。 | 1 | 65 | 页面：在关注页面，点击关注页面，可以看到互相关注人列表，列表中显示未读消息条数以及最后一条的发送时间
3 | 3 | user story | 第三方登录 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过第三方登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 5 | 62 | 页面：在登录页面，点击第三方登录，快捷登录完成。
4 | 3 | user story | 找回密码 | 作为一个养宠用户，我希望可以通过找回密码，从而登录成功。 | 1 | 60 | 页面：在登录页面，点击忘记密码，进入找回密码功能页，输入相应手机号，点击获取密码，将密码显示至该页面
47
Note on A2: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B2: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C2: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on E2: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on F2: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on G2: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time

## SPRINT
| TODAY: | 2019-12-24 |  |  | Ideal Curve |  | 0
| SPRINT NAME: | SPRINT
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
登录 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 界面显示 | 孙梦涵
登录 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 界面显示 | 孙梦涵
登录 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过微博登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 界面显示 | 孙梦涵
我的位置 | 作为一个养宠用户，我希望可以通过获取我的位置，以便于发布时含有我的位置信息。 | 界面显示 | 孙梦涵
修改打卡名称及时间 | 作为一个用户，我希望我可以根据自己的喜好对打卡进行修改并设置时间。 | 界面显示 | 黄斯媛
打卡界面更新 | 作为一个用户，我希望我可以根据自己的喜好添加自己喜欢的打卡项目并且查看。 | 界面显示 | 黄斯媛
搜索城市 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过搜索，快速选择想要选择的城市。 | 界面显示 | 郑雨露
获取当前位置 | 作为一个养宠用户，我希望能够通过获取当前位置来查看活动内容，方便我参与活动。 | 界面显示 | 郑雨露
点击取消关注 | 作为一个用户，我希望我可以根据自己的喜好对用户进行关注和取消关注 | 界面显示 | 赵婧瑜
点击加关注 | 作为一个用户，我希望我可以根据自己的喜好对用户进行关注和取消关注 | 界面显示 | 赵婧瑜
搜索后进入聊天界面 | 作为一个用户，我希望更加方便地进入聊天界面，搜索功能让用户更快地进入聊天界面 | 界面显示 | 赵婧瑜
发送消息 | 作为一个用户，我需要更加简单地发送消息 | 界面显示 | 赵婧瑜
接收消息 | 作为一个用户，我在聊天时需要接收消息 | 界面显示 | 赵婧瑜
个人信息 | 作为一个用户，我需要查看和编辑“个人信息”。 | 界面显示 | 李文柔
我的动态 | 作为一个用户，我需要查看和编辑“我的动态”，方便我对我发布的动态进行查看和编辑。 | 界面显示 | 李文柔
我的宠物 | 作为一个养宠用户，我需要查看和编辑“我的宠物”信息。 | 界面显示 | 李文柔
我的关注 | 作为一个用户，我需要查看和编辑“我的关注”，方便我对关注的人进行查看和编辑。 | 界面显示 | 李文柔
设置 | 作为一个用户，我需要“设置”，方便我查看该app的信息、切换用户和退出登录。 | 界面显示 | 李文柔