## userstroy
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 日常分享 | 作为一个铲屎官，我希望我能够记录我的宠物的每天的日常，记录它们的美好瞬间，并可以和他人分享我的养宠趣事。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 100 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 点赞、加关注 | 作为一个铲屎官，我希望我能够浏览他人宠物的日常，并对喜欢的日常分享进行点赞，对欣赏的用户加关注，交朋友，沟通养宠心得。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 96 |  |  | 2 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 活动报名 | 作为一个铲屎官，我希望我能够记录我的宠物的每天的日常，记录它们的美好瞬间，并可以和他人分享我的养宠趣事。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 2 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 设置打卡 | 作为一个铲屎官，我希望我能够和宠物多一点小互动，可以自己设置打卡项目，增进我们的感情。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3
6 | 1 | 1 | user story | 好友列表 | 作为一个用户，我希望可以和关注的好友聊天。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 2 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 反馈问题 | 作为一个用户，我希望可以将使用时遇到的问题和开发者进行反馈，能够得到解决。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 后台管理 | 作为一个管理者，我希望我能够对用户信息，作品，活动等信息进行保存、删除等管理操作。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  |  | 2 | 0
4 | 1 | 1 | user story | 打卡提醒 | 作为一个铲屎官，我希望可以提醒我每天都抽出一点点时间来陪伴宠物 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 |  |  | 2 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个用户，我希望当忘记密码时，能够找回密码，从而成功登陆。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 2 | 0
10 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为一个用户，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 |  |  | 3
11 | 1 | 1 | user story | 微信登录 | 作为一个用户，我希望能够通过微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 78 |  |  | 3
12 | 1 | 1 | user story | 手机快速注册 | 作为一个用户，我希望能够通过手机号快速注册。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 78 |  |  | 3

## project vision
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 吾宠
| Vision: | 打造石家庄记录宠物生活的平台，并在日后扩展到其他城市。
analysis of profit | 宠物相关用品广告
做第三方宠物活动的宣传平台

## user Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
养宠达人 | 掌握较多的养宠技巧，有过很多的养宠经验可以和大家分享。
普通铲屎官 | 有过一点养宠经验，但是不是很精通的大多数的养宠人士。
新手铲屎官 | 之前没有养宠经验，刚刚养宠物的新手小白。
关爱动物的人 | 不养宠物，但是单纯的喜欢和关爱小动物的人。
相关宠物机构 | 相关宠物机构。