## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 登录 | 作为一个用户，我希望当我打开软件时，app可以自动登录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个用户，我希望当我密码忘记的时候，我可以通过手机号，短信找回的方式找UI自己的密码。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 记住密码 | 作为一个用户，我希望可以减少我重复输入密码的次数，更加方便地登录账户，防止因为忘记密码而重新找回密码 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 关注 | 作为一个用户，我希望我可以与我喜欢的人进行关于宠物的交流和探讨 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 打卡 | 作为一名用户，我希望我可以记录我每一天与宠物交流的时间 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 娱乐 | 作为用户，我希望我的宠物和我的生活日常可以被记录下来，我可以由此回忆与我的宠物的生活 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 微信登录 | 作为登陆者，我希望能够通过微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 微博登录 | 作为登录者，我希望能够通过微博登录，便于更快捷的登录系统，而省去注册环节 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 后台管理 | 作为管理者，我希望我可以更方便直观地对用户信息进行操作（增删改查） | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为登陆者，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2

## user Module
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
养宠人士 | 喜欢养宠物，并且有充足的时间关心自己宠物生活和健康的用户
管理员 | 管理用户信息，可以删除不符合要求的信息

## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 吾宠
| Vision: | 打造增加人宠交流，丰富宠物生活的APP
analysis of profit | 用户可以报名参加宠物活动
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on D7: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on D8: Luc Segers: Insert the name of the supplier